## Лист1
Приложение
Мониторинг реализации проектов народных инициатив в 2016 году
(по состоянию на15.11.2016г.)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: |  | Сведения о ходе реализации мероприятий
|  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. | Проведение конкурсных процедур (1 - проведены, 0 - нет) | Наличие заключенного контракта/ договора (1 - есть, 0 - нет) | Финансирование мероприятий из местного бюджета |  | Степень выполнения мероприятия, % | Что сделано по мероприятию
[7 empty] | 1 - перечислено полностью, 2- не по всем мероприятиям, 0 - нет | Планируемая дата финансиро-вания мероприятия из местного бюджета
1 | Приобретение контейнеров ТБО; Ранцевых огнетушителей; средств оповещения при ГО и ЧС | 159053 | 151100 | 7953 | 1 | 1 | 2 |  | 100% | 1. Заключен и исполнен в полном объеме договор на изготовление контейнеров ТБО (Контейнера поставлены в п. Подкаменная 09.09.2016г. оплата в размере 80000 руб проведена в полном объеме). 2. Заключены договора по огнетушителям, 06.10.2016г., произведена поставка ранцевых огнетушителей 12.10.16 произведена оплата 40000 руб. 3. Заключены договора на поставку электросирен произведена оплата в размере 7953,00 руб, 3 шт получены 19.10.16г. 2 шт. получены 08.11.16г. 4. Получены средства изобластного бюджета 23.09.16г.

## Лист2
80000
40000
120000