Российская Федерация

Иркутская область

## Шелеховский муниципальный район

Администрация Подкаменского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.08.2019. № 35- па

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Подкаменского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»", Уставом Подкаменского муниципального образования , Администрация Подкаменского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Подкаменского сельского поселения (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Подкаменского  сельского поселения Д.А.Бархатова |  |

Приложение к постановлению

Администрации Подкаменского сельского поселения

от 12.08.2019 г. № 35-па

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ Подкаменского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Подкаменского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | |
| I этап возможность получения информации о муниципальной услуге посредством Портала; | II этап возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале | III этап возможность в целях получения муниципальной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала; | IV этап возможность осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги с использованием Портала; | V этап*–* возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде с использованием Портала. |
| 1 | Присвоение адреса объекту недвижимости | Администрация Подкаменского сельского поселения | До 01.09.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.08.2020 г. |  |
| 2 | Выдача выписки из похозяйственной книги справок и иных документов | Администрация Подкаменского сельского поселения | До 01.09.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.08.2020 г. |  |
| 3 | Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории Подкаменского муниципального образования» | Администрация Подкаменского сельского поселения | До 01.09.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.08.2020 г. |  |
| 4 | Выдача разрешений на строительство объектов, расположенных на территории Подкаменского муниципального образования | Администрация Подкаменского сельского поселения | До 01.09.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.08.2020 г. |  |
| 5 | Изменение вида разрешенного  использования земельных участков и объектов капитального строительства | Администрация Подкаменского сельского поселения | До 01.09.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.08.2020 г. |  |
| 6 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация Подкаменского сельского поселения | До 01.09.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.08.2020 г. |  |
| 7 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Администрация Подкаменского сельского поселения | До 01.09.2019 г. | До 01.12.2019 г. | До 01.02.2020 г. | До 01.08.2020 г. |  |